Утверждаю

Директор КГКСКОУ СКОШ 8 вида №3

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Малых И.И.

**Дорожная карта**

**введения Федерального Государственного Образовательного Стандарта**

**на 2015-2016 учебный год.**

Цель: создание условий для апробации проекта федерального государственного образовательного стандарта для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** |
| 1. Нормативно-правовое направление |
| 1.1 | Произвести изменения и дополнения в локальных актах ОУ в соответствии с требованиями ФГОС | Август 2015 г. | Малых И.И.,директор |
| 1.2. | Издать приказ о создании класса для учащихся с умеренной умственной отсталостью | Июль | Н.Д. Топчий, зам.директора по УВР |
| 1.3. | Рассмотреть и утвердить программы учебных предметов, формируемой части учебного плана | Август 2015 г. | Н.Д. Топчий, зам.директора по УВР |
| 1.4. | Составить и утвердить расписание уроков и внеурочной деятельности. | Август 2015 г. | Н.Д. Топчий, зам.директора по УВР |
| 1.5. | Утвердить систему оценки достижения личностных и предметных результатов | сентябрь | Н.Д. Топчий, зам.директора по УВР |
| 1.6 | Составить и утвердить режим дня | Август 2015 г. | Н.Д. Топчий, зам.директора по УВР |
| 2. Организационно-управленческое направление |
| 2.1. | Провести родительское собрание об открытии класса с умеренной умственной отсталостью | Май | Юхтанова Е.А |
| 2.3. | Избрать из числа родителей родительский совет первого класса с умеренной умственной отсталостью | Июнь | Н.Д. ТопчийЮхтанова Е.А. |
| 3. Кадровое обеспечение введения ФГОСдля обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) |  |
| 3.1. | Составить план корпоративного обучения педагогов | Сентябрь | Никулин И.Ю,Топчий Н.Д. |
| 3.2. | Составить график прохождения курсов повышения квалификации педагогами школы | Сентябрь | Никулин И.Ю,Топчий Н.Д. |
| 4. Информационно-методическое обеспечение профессиональной деятельности педагогов |
| 4.1. | Продолжить разработку адаптированной основной образовательной программы с учетом требований ФГОС ОВЗ  | Май | рабочая группа по введению ФГОС |
| 4.2. | Разработать и утвердить систему оценки достижения личностных и предметных результатов  | Сентябрь | Н.Д. Топчий, зам.директора по УВР |
| 4.3. | Разработать и утвердить программы коррекционной работы (логопедия, психомоторика) | Август | Безъязыкова Н.С.Коваль А.В |
| 4.4. | Обеспечить доступ педагогов к электронным образовательным ресурсам в сети интернет | Постоянно | Малых И.И.,директор |
| 4.5. | Скорректировать систему оценки достижения личностных и предметных результатов  | Апрель-май | рабочая группа ФГОС |
| 4.6. | Осуществлять информационное сопровождение о ходе внедрения и апробации ФГОС на сайте школы | Ежемесячно | Никулин И.Ю |
| 4.7. | Вести обсуждение педагогами вопросов апробации ФГОС на школьных МО | Ежемесячно | Никулин И.Ю |
| 4.8. | Обсудить проблемы апробации ФГОС на педагогических советах школы | Ноябрь, январь | Топчий Н.Д. |
| 4.9. | Корректировать содержание АООП, СИПР | Ноябрь, декабрь | рабочая группа ФГОС |
| 5. Материально техническое обеспечение  |  |
| 5.1. | Определить помещение для занятий первого класса | Август 2015 г. | Малых И.И.,директор |
| 5.2. | Обеспечить кабинеты школьной мебелью согласно САНПИН. | Август 2015 г. | Малых И.И.,директор |
| 5.3. | Рассмотреть условия для успешного развития учреждения путем привлечения внебюджетных средств или добровольных пожертвований | Май | Малых И.И.,директор |