|  | УТВЕРЖДАЮ Директор КГБСКОУ СКОШ 8 вида 3 _________________ И.И. Малых «_____» _______________20__г. |
| --- | --- |

План поисково-теоретического этапа эксперимента

(Школа – Центр социализации и профориентации)

апрель – сентябрь 2012 г.

| № | Направления, мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Подбор нормативно-правовых документов, пополнение УМК | 01.04.2012г. - 01.09.2012г. | зам. дир. НМР Чупров А.А. учителя Половинкина Е.А., Кашканова Л.З. |
| II | Подготовка и проведение процедуры лицензирования | 01.04.2012г. – 01.07.2012 | зам. дир. НМР Чупров А.А. |
| III | Научно-методическое, учебное направление |
| 1 | Разработка положений об организации, групп предшкольной подготовки (подготовительных классов), 10-11 классов (классы углубленной профессионально-трудовой подготовки), о трудовом обучении | 01.04.2012г. – 01.05.2012г. | зам. дир. НМР Чупров А.А. |
| 2 | Составление учебного плана (подготовительный класс, 10 – 11 класс) | 01.04.2012г. – 01.05.2012г. | зам. дир. НМР Чупров А.А. |
| 3 | Составление учебных планов производственного обучения по специальностям «Швея», «Столяр строительный», «Мастер отделочных и строительных работ», «Обувщик по ремонту обуви», «Помощник воспитателя детского сада» | 01.04.2012г. – 01.06.2012г. | учителя трудового обучения Изотина Е.А., Арапова И.А., Матвиюк О.Г., Гречкина Н.А. |
| 4 | Составление рабочих программ производственного обучения по специальностям «Швея», «Столяр строительный», «Мастер отделочных и строительных работ», «Обувщик по ремонту обуви», «Младший обслуживающий персонал», составление рабочих тетрадей для учащихся к данным программам, разработка технологических карт и пооперационных планов изделий, включённых в рабочие программы производственного обучения. Пополнение УМК | 01.04.2012г. – 01.06.2012г | учителя трудового обучения Изотина Е.А., Арапова И.А., Матвиюк О.Г., Гречкина Н.А. |
| 5 | Составление рабочих программ «Класса наблюдения» | 01.04.2012г. – 01.06.2012г | учителя трудового обучения Изотина Е.А., Арапова И.А., Матвиюк О.Г., Габова В.К. Гречкина Н.А. |
| 6 | Составление рабочих программ, рабочих тетрадей к данным программам учителями, работающими в подготовительном, 10-11 классе. Пополнение УМК | 01.04.2012г. – 01.06.2012г | учителя Гончарова Ю.И., Лоскутникова Л.И., Попкова Н.Б., Олиференко И.Ю., Борнякова Т.Т., Никулин И.Ю., Нитовкина Г.А., Чупров А.А., Малых И.И., Лунева Е.А., Марсадолова Н.А., Качка О.А, Аверкова О.А. |
| 7 | Разработка модели «Досуг» - обучение способам проведения свободного времени. | 01.04.2012г. – 01.06.2012г | зам.дир. НМР Чупров А.А., учителя Ерастова Н.В., Полтавец А.Н. |
| 8 | Разработка программы физического воспитания школы (спортивный клуб, спортивное совершенствование) | 01.04.2012г. – 01.06.2012г | учителя Лунева Е.А., Марыкин С.С. |
| 9 | Разработка дополнительной образовательной программы «Логопедическая помощь детям с ОВЗ» | 01.04.2012г. – 01.06.2012г | учителя-логопеды Бабенко И.А., Качка О.А. |
| IV | Коррекционно-развивающее направление |
| 1 | Проведение ПМПк (отбор детей в 10 класс) Собеседование с родителями. | 20.04.2012 | директор Малых И.И. зам.дир. УВР Топчий Н.Д., зам.дир. НМР Чупров А.А., педагог-психолог Бахарева Г.Н., соц.педагог Нитовкина Г.А. учителя-логопеды Бабенко И.А., Качка О.А., учителя Лунева Е.А., Попкова Н.Б. |
| 2 | Разработка концептуальной модели сопровождения обучающихся «Фарватер» (Динамическое изучение учащихся, составление индивидуальных программ сопровождения учащихся подготовительных классов, 10-11 классов) | 01.04.2012г. – 01.06.2012г | педагог-психолог Бахарева Г.Н., соц.педагог Нитовкина Г.А. учителя-логопеды Бабенко И.А., Качка О.А., |
| V | Работа с общественностью, сетевое взаимодействие |
| 1 | Заключение договоров с научно-исследовательскими учреждениями: МГОПУ им. Шолохова, декан деф. фак. Евтушенко И.В. ИКП РАО, директор Малофеев Н.Н. ДВГСГА зав. каф. кор. пед. Шаповалова О.Е., СКОШ VIII вида №77 г.Москва, зам. дир. НМР Капланская Е.И. | 01.04.2012г. 01.09.2012г. | директор Малых И.И. зам.дир. НМР Чупров А.А. |
| 2 | Заключение договоров c специальными (коррекционными) учреждениями VIII вида:, СКОШ №1 г.Комсомольска-на-Амуре, СКШИ п.Березовый, СКШИ г.Амурска. | 01.04.2012г. 01.09.2012г. | директор Малых И.И. учителя Половинкина Е.А., Кашканова Л.З. |
| 3 | Заключение договоров с ДОУ компенсирующего вида №123, №67 | 01.04.2012г. – 01.06.2012г | учитель Гончарова Ю.В. |
| 4 | Заключение договора с городской ПМПК | 01.04.2012г. 01.09.2012г | зам.дир. УВР Топчий Н.Д., учитель Гончарова Ю.В. |
| 5 | Заключение договоров с предприятиями и учреждениями города по вопросам организации производственной практики, трудоустройства: ЦЗН г.Комсомольска-на-Амуре, ООО «Лесокомбинат», ООО «Швейная фабрика», с ДОУ Центрального округа, ОУ Центрального округа | 01.04.2012г. 01.09.2012г | педагог-психолог Бахарева Г.Н., соц.педагог Нитовкина Г.А. учителя трудового обучения Габова В.К. Изотина Е.А., Арапова И.А., Матвиюк О.Г., Гречкина Н.А., Жуляев Ю.А. учителя Половинкина Е.А., Кашканова Л.З. |
| 6 | Профориентационная работа с выпускниками СКОШ №1 г.Комсомольска-на-Амуре (составление буклета) | 01.04.2012г. – 01.05.2012г. | педагог-психолог Бахарева Г.Н., соц.педагог Нитовкина Г.А. |
| VI | Материально-техническое |
| 1 | Ремонт и укрепление материально-технической базы подготовительного класса (16 каб.), мастерских трудового обучения (столярные мастерские, швейная мастерская, 21 каб.) | 01.04.2012г. 01.09.2012г. | директор Малых И.И., зам.дир. АХР Вотякова Т.В., учитель Гончарова Ю.И., учителя трудового обучения Жуляев Ю.А., Гречкина Н.А., Дружинин К.Е., Изотина Е.А. |